## MoM
Minute of Meeting
| Program: |  | CLIENTE - NOME PROGETTO | Partecipant | Company | Date
|  |  |  | Simone Santilano | MWFEP | 09/03/2022; 07/04/2022; 26/04/2022
|  |  |  | Nome Cognome | DITTA | 09/03/2022; 07/04/2022; 26/04/2022
DATE | ID | Action/ Info/ Decision | Action n° | Description | Responsible | Due date | Status | Comment
2022-03-09 | 1 | I | - | effettuate misure di assorbimento DC a diversi valori di modulazione | - | - | - | l'assorbimento di corrente DC con modulazione al 50% è il caso peggiore per la corrente dei condensatori, i 4 elettrolitici (1 x 680u + 3 x 220u) devono potersi spartire questa corrente
2022-03-09 | 2 | I | - | Illustrato il funzionamento del banco con il driver Axiomatic a Freato | - | - | - | -
2022-03-09 | 3 | I | - | le misure sono state fatte sul motore a 24V | - | - | - | -
2022-03-09 | 4 | I | - | la velocità massima del sistema DAF è stata limitata via SW a 1260 RPM | - | - | - | -
2022-03-09 | 5 | I | - | le misure fatte indicano che per raggiungere le velocità previste con un margine ragionevole è necessario modificare lo snubber per aumentare l'indice di modulazione massimo | - | - | - | -
2022-03-09 | 6 | I | - | le misure fatte indicano che per raggiungere le velocità previste con un margine ragionevole è necessario migliorare il pilotaggio che al momento non fornisce la corrente alle fasi nella maniera ottimale | - | - | - | -
2022-03-09 | 7 | A | 1 | calcolare un valore di snubber migliorativo dell'attuale (220R-20n) compatibile per entrambi i motori (il valore della R cambia in funzione della L del motore) | SS | - | CLOSED | la R dello snubber si calcola come SQRT(L*1/C), dove la L è quella del motore, la C è la Coss del Mosfet alla tensione di batteria; il nuovo valore è 330R-47n
2022-03-09 | 8 | A | 2 | migliorare il controllo | SF | - | CLOSED | il controllo misura la bemf nell'off time a basse velocità e nell'on time alle alte velocità
2022-03-09 | 9 | A | 3 | inserire il controllo chiuso di velocità | SF | - | CLOSED | -
2022-03-09 | 10 | A | 4 | informarsi per il funzionamento dello stack J1939 Emotas | SF | - | CLOSED | -
2022-03-09 | 11 | D | - | il catch on fly con il comando "clutch" verrà testato con banco OMP per praticità | - | - | - | -
2022-03-09 | 12 | I | - | la coppia massima del motore elettrico a 1200 RPM è 2.2Nm, il sistema idraulico, presumibilmente, non chiederà più di 1.6Nm a 1200 RPM | - | - | - | -
2022-03-09 | 13 | A | 5 | fare analisi di "self turn on" sui mosfet del progetto | SS | - | OPEN | -
2022-03-09 | 14 | A | 6 | fare analisi di assorbimento corrente dai condensatori del bus come da commento ID1 | SS | - | OPEN | -
2022-04-07 | 15 | I | - | tunato il controllo per raggiungere i 1260RPM con alimentazione a 24V | - | - | - | -
2022-04-07 | 16 | I | - | verificata la coerenza della comunicazione CAN (set di velocità, start, stop e un po' di diagnostica) con il sistema di test OMP | - | - | - | -
2022-04-07 | 17 | D | - | richiesto di fissare un incontro nella settimana dal 19 al 22 Aprile per testare il funzionamento in Clutch | - | - | - | -
2022-04-26 | 18 | I | - | eseguita misura di turn off mosfet di sezionamento Q10 alla ricezione del comando di Clutch (tempo inferiore ai 15ms) | - | - | - | -
2022-04-26 | 19 | I | - | aggiornato codice per la lettura della velocità nello stato di Idle | - | - | - | -
2022-04-26 | 20 | I | - | verificato funzionamento corretto di Catch on Fly da motore trascinato a 2000rpm a motore pilotato elettrricamente a 450rpm | - | - | - | -
2022-04-26 | 21 | I | - | al passaggio da motore elettrico a motore trascinato è stata rilevata una sovratensione di batteria, dovuta al ritardo della ricezione del comando Clutch via CAN rispetto all'effettivo trascinamento del motore termico | - | - | - | -
2022-04-26 | 22 | I | - | la sovratensione in ID21 è evidente alimentando il sistema con un alimentatore, alimentando con una batteria (che è quindi in grado di assorbire corrente) si potrebbe mitigare la sovratensione | - | - | - | -
2022-04-26 | 23 | I | - | aumentare la frequenza di trasmissione dei messaggi CAN mitiga il problema | - | - | - | -
2022-04-26 | 24 | I | - | gestire il messaggio CAN clutch come messaggio "asincrono" mitiga il problema | - | - | - | -
2022-04-26 | 25 | A | 7 | per sicurezza si introduce un controllo che ferma il motore elettrico se la tensione del bus lato motore supera quella di batteria | SF | - | OPEN | -
2022-04-26 | 26 | D | - | si prevede di tornare la settimana prossima in OMP per affinare l'algoritmo di catch on fly | - | - | - | -
2022-04-26 | 27 | I | - | una volta perfezionato l'algortimo si verificherà la possibilità di fare un ciclo di test con la scheda connessa al banco "prestazionale" di OMP | - | - | - | -
2022-04-26 | 28 | D | - | se il test al banco prestazionale darà esito positivo si lasceranno due schede da testare a OMP | - | - | - | -
2022-04-26 | 29 | D | - | a seguire si inizieranno i test con il motore a 12V | - | - | - | -
2022-04-26 | 30 | I | - | OMP segnala un miglioramento di efficienza consistente con un pilotaggio FOC | - | - | - | -
2022-04-26 | 31 | A/I/D | - | OMP suggerisce di valutare una diminuzione dei filtraggi EMC per la migliore efficienza energetica e quindi fare riduzione costi | - | - | - | -
| # | A/I/D | - | xxx | - | - | - | -
Acronysm and Terminology
|  |  | RMS | Root Mean Square
|  |  | LED | Light Emitting Diode
|  |  | TBD | To Be Defined
|  |  | BOM | Bill OF Materials
|  |  | SW | Software